## リリース計画
カフェHP「Café Komorebi」リリース計画
No. | フェーズ | タスク | 担当者 | 予定日 | 所要日数 | ステータス
Phase 1: 環境構築
1 |  | ドメイン取得・DNS設定 | オーナー | 2026/3/17 | 1 | 未着手
2 |  | ホスティングサービス契約（Vercel推奨） | オーナー | 2026/3/17 | 1 | 未着手
3 |  | GitHubリポジトリ作成・コード Push | 開発者 | 2026/3/18 | 1 | 未着手
4 |  | 環境変数の設定 | 開発者 | 2026/3/18 | 1 | 未着手
Phase 2: データ整備
5 |  | 実際のメニュー情報の入力 | オーナー | 2026/3/19 | 2 | 未着手
6 |  | 店舗情報（住所・電話番号等）の確認・修正 | オーナー | 2026/3/19 | 1 | 未着手
7 |  | 営業日カレンダー初期設定 | オーナー | 2026/3/20 | 1 | 未着手
8 |  | お知らせ記事の作成 | オーナー | 2026/3/20 | 1 | 未着手
Phase 3: テスト・確認
9 |  | PC/スマホでの表示確認 | 開発者 | 2026/3/21 | 1 | 未着手
10 |  | 管理画面の操作テスト | オーナー | 2026/3/21 | 1 | 未着手
11 |  | リンク・導線チェック | 開発者 | 2026/3/21 | 1 | 未着手
12 |  | Google Search Console登録 | 開発者 | 2026/3/22 | 1 | 未着手
Phase 4: 公開
13 |  | 本番デプロイ | 開発者 | 2026/3/23 | 1 | 未着手
14 |  | 独自ドメイン設定・SSL確認 | 開発者 | 2026/3/23 | 1 | 未着手
15 |  | Google マイビジネスにURL登録 | オーナー | 2026/3/23 | 1 | 未着手
16 |  | SNSでの告知 | オーナー | 2026/3/24 | 1 | 未着手

## 運用計画
運用計画
頻度 | タスク | 担当者 | 所要時間（目安） | 備考
日次 | お知らせの確認・更新（必要時） | オーナー | 5分 | 臨時休業等があれば即時更新
週次 | 週替わりメニューの更新 | オーナー | 10分 | 毎週月曜までに翌週分を登録
週次 | レギュラーメニューの確認・修正 | オーナー | 5分 | 価格変更・品切れ対応
月次 | 翌月の営業日カレンダー設定 | オーナー | 10分 | 臨時休業・臨時営業の登録
月次 | アクセス解析レポート確認 | オーナー | 15分 | Google Analytics/Search Console
月次 | サイトの表示・動作確認 | オーナー | 10分 | PC・スマホで確認
四半期 | メニュー写真の追加・更新 | オーナー | 30分 | 季節メニュー等
四半期 | SEO状況の確認・改善 | 開発者 | 1時間 | 検索順位・表示速度チェック
半年 | セキュリティアップデート | 開発者 | 2時間 | 依存パッケージの更新
半年 | バックアップ・データ整理 | 開発者 | 1時間 | 不要データの削除・整理
年次 | ドメイン・ホスティング更新 | オーナー | 15分 | 自動更新推奨
年次 | 年間運用コスト見直し | オーナー | 30分 | プラン変更の検討

## 費用一覧
費用一覧
■ 初期費用
No. | 項目 | 内容 | 費用（税込） | 必須/任意 | 備考
1 | ドメイン取得 | .com / .jp 等 | 1500 | 必須 | 年額。.jpは約3,000円/年
2 | ホスティング初期費用 | Vercel（Hobbyプラン） | 0 | 必須 | 無料プランあり
3 | SSL証明書 | Let's Encrypt | 0 | 必須 | Vercel/Netlifyは自動・無料
4 | Google Workspace | 独自ドメインメール | 0 | 任意 | 月額680円〜（必要な場合）
5 | 写真撮影 | メニュー・店内写真 | 0 | 任意 | 自前撮影なら無料
|  | 初期費用 合計 | 1500
■ 月額ランニングコスト
No. | 項目 | 内容 | 費用（税込） | 必須/任意 | 備考
1 | ホスティング | Vercel Hobby（無料） | 0 | 必須 | 月間100GB帯域幅まで無料
2 | ホスティング | Vercel Pro（有料時） | 2800 | 任意 | $20/月。商用利用・チーム向け
3 | ドメイン維持 | 年額を月割り | 125 | 必須 | 年額約1,500円 ÷ 12ヶ月
4 | Google Workspace | Business Starter | 680 | 任意 | 独自ドメインメール
5 | 保守・メンテナンス | 開発者による定期保守 | 0 | 任意 | 自己管理なら無料
|  | 月額費用 合計（最小構成） | 125
■ 年間費用サマリー
構成 | 初期費用 | 月額費用 | 年間合計
最小構成（Vercel無料+ドメインのみ） | 1500 | 125 | 3000
推奨構成（Vercel Pro+ドメイン） | 1500 | 2925 | 36600
フル構成（Pro+メール+保守） | 1500 | 3605 | 44760

## ホスティング比較
ホスティングサービス比較
サービス名 | 月額費用 | 無料プラン | Next.js対応 | 独自ドメイン | SSL | 帯域幅 | おすすめ度
Vercel（推奨） | ¥0〜¥2,800 | あり（Hobby） | 最適（開発元） | 無料 | 自動・無料 | 100GB/月（無料） | ★★★★★
Netlify | ¥0〜¥2,800 | あり（Starter） | 対応 | 無料 | 自動・無料 | 100GB/月（無料） | ★★★★
Cloudflare Pages | ¥0 | あり | 対応 | 無料 | 自動・無料 | 無制限 | ★★★★
AWS Amplify | ¥0〜従量制 | 12ヶ月無料枠 | 対応 | Route 53別途 | 自動・無料 | 従量制 | ★★★
レンタルサーバー（さくら） | ¥500〜 | なし | 非対応※ | 対応 | 無料SSL対応 | 無制限 | ★★
レンタルサーバー（Xserver） | ¥1,100〜 | なし | 非対応※ | 対応 | 無料SSL対応 | 無制限 | ★★
VPS（ConoHa） | ¥700〜 | なし | 対応（要設定） | 対応 | 自己設定 | 無制限 | ★★★
※ レンタルサーバーはNext.jsのサーバーサイド機能（API Routes等）に非対応。静的エクスポートのみ対応可能。
■ 推奨構成
推奨 | Vercel Hobbyプラン（無料） | Next.jsの開発元が提供するサービス。管理画面のAPI Routesを含むフル機能が利用可能。月間数千PVなら無料枠で十分。
次点 | Netlify / Cloudflare Pages | Vercelと同等の機能を提供。Next.jsのEdge FunctionsやSSR対応状況を要確認。
注意 | レンタルサーバー | 本サイトはAPI Routes（管理画面）を使用しているため、レンタルサーバーでは管理画面が動作しません。