## リリース計画
フェーズ | No. | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 備考
1. 開発完了・コードレビュー | 1-1 | ソースコードレビュー | 開発者 | 2026/3/15 | 2026/3/17 | 未着手 | コード品質・セキュリティ確認
| 1-2 | コード修正・リファクタリング | 開発者 | 2026/3/17 | 2026/3/19 | 未着手 | レビュー指摘対応
| 1-3 | ドキュメント整備 | 開発者 | 2026/3/19 | 2026/3/20 | 未着手 | README、運用手順書
2. テスト | 2-1 | 機能テスト（公開ページ） | 開発者 | 2026/3/21 | 2026/3/22 | 未着手 | 全ページ表示・リンク確認
| 2-2 | 機能テスト（管理画面） | 開発者 | 2026/3/22 | 2026/3/23 | 未着手 | CRUD操作・認証テスト
| 2-3 | レスポンシブテスト | 開発者 | 2026/3/23 | 2026/3/24 | 未着手 | スマホ/タブレット/PC
| 2-4 | クロスブラウザテスト | 開発者 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 未着手 | Chrome/Safari/Edge/Firefox
| 2-5 | パフォーマンステスト | 開発者 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 未着手 | Lighthouse 90点以上目標
3. ステージング環境 | 3-1 | Vercelプロジェクト作成 | 開発者 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | 未着手 | Vercel Hobby プラン
| 3-2 | ステージングデプロイ | 開発者 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | 未着手 | プレビューURL発行
| 3-3 | 本番同等環境での動作確認 | 開発者 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 未着手 | 環境差異チェック
4. オーナー受入テスト | 4-1 | 操作説明・トレーニング | 開発者 | 2026/3/28 | 2026/3/28 | 未着手 | 管理画面の操作方法説明
| 4-2 | オーナー操作テスト | オーナー | 2026/3/28 | 2026/3/30 | 未着手 | 実データでの入力テスト
| 4-3 | フィードバック対応 | 開発者 | 2026/3/30 | 2026/3/31 | 未着手 | 修正要望への対応
5. 本番リリース | 5-1 | カスタムドメイン設定 | 開発者 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 未着手 | DNS設定・SSL自動適用
| 5-2 | 本番デプロイ | 開発者 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 未着手 | mainブランチからデプロイ
| 5-3 | 本番動作確認 | 開発者 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 未着手 | 全機能最終確認
6. リリース後監視 | 6-1 | アクセス監視 | 開発者 | 2026/4/1 | 2026/4/7 | 未着手 | エラーログ・死活監視
| 6-2 | パフォーマンス監視 | 開発者 | 2026/4/1 | 2026/4/7 | 未着手 | 表示速度・応答時間
| 6-3 | 緊急対応待機 | 開発者 | 2026/4/1 | 2026/4/7 | 未着手 | 障害発生時の即時対応

## 運用計画
カテゴリ | 運用項目 | 頻度 | 担当 | 手順概要 | 備考
コンテンツ更新 | レギュラーメニュー更新 | 不定期（月数回） | オーナー | 管理画面 → メニュー管理 → 追加/編集/削除 | 写真はドラッグ&ドロップで登録
| 週替わりメニュー更新 | 毎週 | オーナー | 管理画面 → 週替わりメニュー → 期間設定して登録 | 期間外は自動非表示
| 営業日カレンダー更新 | 月1回 + 臨時 | オーナー | 管理画面 → カレンダー → 翌月分を設定 | 臨時休業は随時上書き
| お知らせ更新 | 不定期 | オーナー | 管理画面 → お知らせ → 新規作成/編集 | 公開/非公開切替可能
バックアップ | 自動バックアップ | 日次 | 自動 | Vercelの自動デプロイ履歴で管理 | Gitコミット履歴で復元可能
| 手動バックアップ | 月1回 | 開発者 | data/ディレクトリのJSONファイルをエクスポート | 重要変更前にも実施
セキュリティ | npm パッケージ更新 | 月1回 | 開発者 | npm audit → npm update → テスト → デプロイ | 脆弱性アラート時は即時対応
| Next.js バージョン更新 | 四半期 | 開発者 | リリースノート確認 → 更新 → 動作確認 | メジャーバージョンは慎重に
| 管理画面パスワード変更 | 半年 | オーナー | 開発者に依頼してパスワード更新 | 推測されにくいパスワード
監視 | 死活監視 | 常時 | 自動 | Vercel Analyticsまたは外部監視サービス | 障害時はメール通知
| エラーログ確認 | 週1回 | 開発者 | Vercelダッシュボード → Logs確認 | 異常パターンの早期発見
証明書・ドメイン | SSL証明書更新 | 自動 | 自動 | Vercelが自動更新（Let's Encrypt） | 手動作業不要
| ドメイン更新 | 年1回 | オーナー | レジストラの管理画面から更新手続き | 有効期限の1ヶ月前に通知
分析 | アクセス解析レビュー | 月1回 | オーナー/開発者 | Google Analytics → レポート確認 | PV・流入元・人気ページ分析

## 費用一覧
カテゴリ | 項目 | 月額（税込） | 年額（税込） | 備考
■ 初期費用
初期費用 | ドメイン取得（.com） | - | 1500 | 初年度のみ。レジストラにより変動
| 開発費 | - | 0 | 自社開発のため費用なし
■ ランニングコスト（月額固定）
ホスティング | Vercel Hobby（無料プラン） | 0 | 0 | 個人利用・商用利用可。帯域100GB/月
| Vercel Pro（参考） | 3000 | 36000 | 月額$20≒￥3,000。チーム利用・帯域1TB
SSL証明書 | Let's Encrypt / Vercel自動 | 0 | 0 | Vercelが自動発行・更新。手動作業不要
地図 | Google Maps Embed（iframe） | 0 | 0 | APIキー不要。iframe埋め込みは無料
アクセス解析 | Google Analytics 4 | 0 | 0 | 無料。トラッキングコード設置のみ
ドメイン | ドメイン更新費 | - | 1500 | 年1回。レジストラにより変動
■ オプション費用
メール | カスタムメールアドレス | 680 | 8160 | Google Workspace等。独自ドメインメール
画像配信 | Cloudinary（無料枚） | 0 | 0 | 25クレジット/月。小規模サイトなら十分
ホスティング | Vercel Pro アップグレード | 3000 | 36000 | 帯域・ビルド時間の拡張が必要な場合
年間合計（Hobby無料プランの場合） |  | 0 | 1500 | ドメイン更新費のみ
年間合計（オプション全込みの場合） |  | 3680 | 47160 | Vercel Pro + メール + ドメイン

## リスク管理
No. | リスク項目 | 影響度 | 発生確率 | 対策 | 担当
1 | サーバー障害（Vercelダウン） | 高 | 低 | Vercelのステータスページ監視。障害時はSNS等で告知。復旧は自動 | 開発者
2 | データ消失（JSONファイル破損） | 高 | 低 | Git履歴からの復元。日次自動バックアップ。重要変更前の手動バックアップ | 開発者
3 | 不正アクセス（管理画面） | 高 | 低 | HTTPS必須。パスワード定期変更。ログイン試行回数制限の導入検討 | 開発者
4 | ドメイン失効 | 高 | 低 | 有効期限1ヶ月前にリマインダー設定。自動更新を有効化 | オーナー
5 | 依存パッケージの脆弱性 | 中 | 中 | npm auditの月次実行。Dependabotアラートの有効化。重大な脆弱性は即時対応 | 開発者
6 | オーナーの操作ミス（データ誤削除） | 中 | 中 | 削除前の確認ダイアログ表示。Git履歴からの復元手順をマニュアル化 | 開発者
7 | アクセス集中による性能低下 | 中 | 低 | Vercelのエッジキャッシュ活用。画像最適化。静的生成（SSG）の活用 | 開発者
8 | Google Maps仕様変更 | 低 | 低 | iframe埋め込みは安定したAPI。変更時はEmbed APIへの移行を検討 | 開発者
9 | ブラウザ互換性の問題 | 低 | 低 | モダンブラウザ対応。四半期ごとのクロスブラウザテスト | 開発者
10 | SEO順位低下 | 低 | 中 | メタタグ・構造化データの定期見直し。Google Search Consoleの監視 | 開発者