## リリース計画
フェーズ | No. | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 備考
1. デモ版完了 | 1-1 | ソースコードレビュー | 開発者 | 2026/3/15 | 2026/3/17 | 未着手 | コード品質・セキュリティ確認
| 1-2 | ドキュメント整備 | 開発者 | 2026/3/17 | 2026/3/20 | 未着手 | README、運用手順書、API仕様
2. データベース移行 | 2-1 | Vercel Postgresプロジェクト作成 | 開発者 | 2026/3/21 | 2026/3/22 | 未着手 | 無料枚: 256MB, 60hコンピュート/月
| 2-2 | DBスキーマ設計・マイグレーション | 開発者 | 2026/3/22 | 2026/3/24 | 未着手 | メニュー・カレンダー・お知らせ・店舗情報
| 2-3 | JSONデータのDB移行 | 開発者 | 2026/3/24 | 2026/3/25 | 未着手 | 既存データのインポート
| 2-4 | API Routes改修（DB接続） | 開発者 | 2026/3/25 | 2026/3/27 | 未着手 | 全CRUD操作をDB経由に変更
| 2-5 | 画像アップロード対応 | 開発者 | 2026/3/27 | 2026/3/28 | 未着手 | Cloudinary無料枚で対応
3. 認証強化 | 3-1 | NextAuth.js導入 | 開発者 | 2026/3/29 | 2026/3/30 | 未着手 | Credentials Provider + JWT
| 3-2 | パスワードハッシュ化（bcrypt） | 開発者 | 2026/3/30 | 2026/3/31 | 未着手 | 平文保存から移行
| 3-3 | セッション管理・ミドルウェア | 開発者 | 2026/3/31 | 2026/4/1 | 未着手 | 未認証アクセスのリダイレクト
| 3-4 | CSRF対策・レートリミット | 開発者 | 2026/4/1 | 2026/4/2 | 未着手 | ログイン試行回数制限
4. テスト | 4-1 | 機能テスト（公開ページ） | 開発者 | 2026/4/3 | 2026/4/4 | 未着手 | 全ページ表示・リンク確認
| 4-2 | 機能テスト（管理画面） | 開発者 | 2026/4/4 | 2026/4/5 | 未着手 | CRUD操作・DB永続化確認
| 4-3 | レスポンシブ・クロスブラウザ | 開発者 | 2026/4/5 | 2026/4/6 | 未着手 | スマホ/タブレット/PC・Chrome/Safari/Edge
| 4-4 | パフォーマンステスト | 開発者 | 2026/4/6 | 2026/4/7 | 未着手 | Lighthouse 90点以上目標
| 4-5 | セキュリティテスト | 開発者 | 2026/4/7 | 2026/4/8 | 未着手 | 認証バイパス・権限確認・XSS/CSRF
5. ステージング | 5-1 | ステージング環境デプロイ | 開発者 | 2026/4/9 | 2026/4/10 | 未着手 | Vercel Preview環境
| 5-2 | 本番同等環境動作確認 | 開発者 | 2026/4/10 | 2026/4/11 | 未着手 | DB接続・画像アップロード確認
6. オーナー受入テスト | 6-1 | 操作説明・トレーニング | 開発者 | 2026/4/12 | 2026/4/12 | 未着手 | 管理画面の操作方法説明
| 6-2 | オーナー操作テスト | オーナー | 2026/4/12 | 2026/4/15 | 未着手 | 実データでのCRUD操作確認
| 6-3 | フィードバック対応 | 開発者 | 2026/4/15 | 2026/4/16 | 未着手 | 修正要望への対応
7. 本番リリース | 7-1 | カスタムドメイン設定 | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 未着手 | DNS設定・SSL自動適用
| 7-2 | 本番デプロイ | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 未着手 | mainブランチからデプロイ
| 7-3 | Cloudflare設定 | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 未着手 | CDN・DDoS防御（無料プラン）
| 7-4 | Google Analytics設定 | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 未着手 | GA4トラッキングコード設置
| 7-5 | 本番動作確認 | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 未着手 | 全機能最終確認
8. リリース後監視 | 8-1 | UptimeRobot監視設定 | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 未着手 | 無料枚: 5分間隔監視
| 8-2 | アクセス・エラー監視 | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/24 | 未着手 | Vercel Logs + GA4確認
| 8-3 | 緊急対応待機 | 開発者 | 2026/4/17 | 2026/4/24 | 未着手 | 障害発生時の即時対応

## 運用計画
カテゴリ | 運用項目 | 頻度 | 担当 | 手順概要 | 備考
コンテンツ更新 | レギュラーメニュー更新 | 不定期（月数回） | オーナー | 管理画面 → メニュー管理 → 追加/編集/削除 | DBに永続化される
| 週替わりメニュー更新 | 毎週 | オーナー | 管理画面 → 週替わりメニュー → 期間設定 | 期間外は自動非表示
| 営業日カレンダー更新 | 月1回 + 臨時 | オーナー | 管理画面 → カレンダー → 翌月分設定 | 臨時休業は随時上書き
| お知らせ更新 | 不定期 | オーナー | 管理画面 → お知らせ → 新規作成/編集 | 公開/非公開切替可能
データベース | DB死活監視 | 常時 | 自動 | Vercelダッシュボード → Storage → ステータス確認 | 異常時はVercelから通知
| DBバックアップ | 週1回 | 開発者 | pg_dumpでエクスポート → Gitリポジトリに保存 | 重要変更前にも実施
| DB容量監視 | 月1回 | 開発者 | Vercelダッシュボードで使用量確認 | 無料枚256MBの80%でアラート
バックアップ | 自動バックアップ（Git） | 日次 | 自動 | Vercelの自動デプロイ履歴で管理 | Gitコミット履歴でコード復元可能
| 手動バックアップ（DB） | 週1回 | 開発者 | pg_dumpコマンドでSQLエクスポート | 重要変更前にも実施
セキュリティ | npm パッケージ更新 | 月1回 | 開発者 | npm audit → npm update → テスト → デプロイ | 脆弱性アラート時は即時対応
| Next.js バージョン更新 | 四半期 | 開発者 | リリースノート確認 → 更新 → 動作確認 | メジャーバージョンは慎重に
| 管理画面パスワード変更 | 半年 | オーナー | 管理画面 → 設定 → パスワード変更 | bcryptハッシュで安全に保存
監視 | 死活監視（UptimeRobot） | 常時（5分間隔） | 自動 | UptimeRobot無料枚で50モニター | 障害時はメール/Slack通知
| エラーログ確認 | 週1回 | 開発者 | Vercelダッシュボード → Logs確認 | 異常パターンの早期発見
| アクセス解析レビュー | 月1回 | オーナー/開発者 | GA4 → レポート確認 | PV・流入元・人気ページ分析
証明書・ドメイン | SSL証明書更新 | 自動 | 自動 | Vercelが自動更新（Let's Encrypt） | 手動作業不要
| ドメイン更新 | 年1回 | オーナー | レジストラ管理画面から更新 | 有効期限1ヶ月前に通知
障害対応 | 障害検知・初動対応 | 障害時 | 開発者 | UptimeRobot通知 → Vercelログ確認 → 原因特定 | 目標: 検知から1時間以内に対応開始
| 復旧手順 | 障害時 | 開発者 | Vercelロールバック / DBバックアップ復元 | 前回デプロイに即座に戻せる

## 費用一覧（ローコスト版）
カテゴリ | 項目 | 月額（税込） | 年額（税込） | 備考
■ 初期費用
初期費用 | ドメイン取得（.com） | - | 1500 | 初年度のみ。レジストラにより変動
| 開発費 | - | 0 | 自社開発のため費用なし
■ Phase1: 最小構成（デモ〜初期運用）
ホスティング | Vercel Hobby（無料プラン） | 0 | 0 | 個人利用・商用利用可。帯域100GB/月
データベース | Vercel Postgres（無料枚） | 0 | 0 | 256MB, 60hコンピュート/月。カフェHPには十分
SSL | Let's Encrypt / Vercel自動 | 0 | 0 | Vercelが自動発行・更新
地図 | Google Maps Embed（iframe） | 0 | 0 | APIキー不要。iframe埋め込み無料
解析 | Google Analytics 4 | 0 | 0 | 無料。トラッキングコード設置のみ
監視 | UptimeRobot（無料枚） | 0 | 0 | 50モニター、5分間隔監視
CDN | Cloudflare（無料プラン） | 0 | 0 | DDoS防御・CDNキャッシュ
ドメイン | ドメイン更新費 | - | 1500 | 年1回。レジストラにより変動
■ Phase2: 成長期（PV増加時）
ホスティング | Vercel Pro | 3000 | 36000 | 月額$20≒￥3,000。帯域1TB・ビルド時間拡張
DB | Vercel Postgres Pro | 3000 | 36000 | 8GBストレージ。画像が増えた場合
画像 | Cloudinary（無料枚） | 0 | 0 | 25クレジット/月。小規模なら十分
メール | Google Workspace | 680 | 8160 | 独自ドメインメール
通知 | Resend（無料枚） | 0 | 0 | 100通/日。臨時休業通知等
■ Phase3: 本格運用
ホスティング | Vercel Pro | 3000 | 36000 | 同上
DB | Vercel Postgres Pro | 3000 | 36000 | 同上
メール | Google Workspace | 680 | 8160 | 同上
CDN | Cloudflare（無料） | 0 | 0 | DDoS防御・CDN
監視 | UptimeRobot（無料） | 0 | 0 | 死活監視
予約 | Googleフォーム（無料） | 0 | 0 | オンライン予約受付
Phase1 年間合計（最小構成） |  | 0 | 1500 | ドメイン更新費のみ。ほぼ無料で運用可能
Phase2 年間合計（成長期） |  | 3680 | 45660 | Vercel Pro + メール + ドメイン
Phase3 年間合計（本格運用） |  | 6680 | 81660 | Pro + DB + メール + ドメイン

## リスク管理
No. | リスク項目 | 影響度 | 発生確率 | 対策 | 担当
1 | サーバー障害（Vercelダウン） | 高 | 低 | UptimeRobotで即時検知。Vercelステータスページ監視。前回デプロイにロールバック | 開発者
2 | DB障害・データ消失 | 高 | 低 | 週次pg_dumpバックアップ。バックアップからの復元手順書整備。VercelのDB冗長化 | 開発者
3 | 不正アクセス（管理画面） | 高 | 低 | NextAuth.js + bcrypt。ログイン試行回数制限。HTTPS必須。パスワード定期変更 | 開発者
4 | データ漏洩（個人情報） | 高 | 低 | 個人情報は最小限の収集。DB接続はSSL必須。環境変数で認証情報管理 | 開発者
5 | ドメイン失効 | 高 | 低 | 有効期限1ヶ月前にリマインダー。自動更新有効化 | オーナー
6 | DDoS攻撃 | 中 | 低 | Cloudflare無料プランでDDoS防御。Vercel Hobbyは帯域上限で自動停止（課金なし） | 開発者
7 | 依存パッケージの脆弱性 | 中 | 中 | npm audit月次実行。GitHub Dependabotアラート有効化。重大な脆弱性は即時対応 | 開発者
8 | オーナーの操作ミス（誤削除） | 中 | 中 | 削除前確認ダイアログ。DBバックアップから復元可能。操作ログ記録 | 開発者
9 | DB容量超過（無料枚256MB） | 中 | 低 | 月次容量監視。80%で警告。画像はCloudinaryに分離しDB負荷軽減 | 開発者
10 | アクセス集中による性能低下 | 中 | 低 | Cloudflare CDNキャッシュ。Next.js ISR/SSG活用。画像最適化 | 開発者
11 | Google Maps仕様変更 | 低 | 低 | iframe埋め込みは安定したAPI。変更時はEmbed APIへ移行検討 | 開発者
12 | SEO順位低下 | 低 | 中 | メタタグ・構造化データ定期見直し。sitemap.xml自動生成。Google Search Console監視 | 開発者

## 開発ロードマップ
フェーズ | 機能 | 優先度 | 必要ソリューション | 想定工数 | 費用影響 | 備考
Phase0: 現状（デモ版） 2026/3
| 静的JSONデータ管理 | - | JSONファイル | 完了 | 0円 | 現行デモ版
| 簡易認証（平文パスワード） | - | Cookieベース認証 | 完了 | 0円 | 本番不可。要置換
| Google Maps iframe埋め込み | - | iframe | 完了 | 0円 | 無料で十分
Phase1: 本番MVP 2026/4
| Vercel Postgres導入 | P0 | Vercel Postgres（無料枚） | 5日 | 0円 | データ永続化。管理画面CRUD動作
| NextAuth.js導入 | P0 | NextAuth.js + bcrypt | 3日 | 0円 | セキュアな認証（JWT + ハッシュ化）
| 画像アップロード | P0 | Cloudinary（無料枚） | 2日 | 0円 | 25クレジット/月。メニュー写真登録
| エラーハンドリング強化 | P1 | React Error Boundary | 2日 | 0円 | API/UIエラーの適切な表示
| Google Analytics導入 | P1 | GA4 | 0.5日 | 0円 | アクセス解析開始
Phase2: 運用改善 2026/5-6
| 画像最適化 | P1 | Next.js Image + Cloudinary変換 | 2日 | 0円 | WebP自動変換・レスポンシブ画像
| SEO強化 | P1 | next-sitemap + OGP画像 | 2日 | 0円 | sitemap.xml自動生成。SNSシェア最適化
| PWA対応 | P1 | next-pwa | 2日 | 0円 | オフライン表示・ホーム画面追加
| メール通知 | P2 | Resend（無料枚） | 2日 | 0円 | 臨時休業時の自動通知。100通/日
Phase3: 機能拡張 2026/7以降
| Instagram埋め込み | P2 | Instagram Basic Display API | 1日 | 0円 | SNS連携。店舗の雰囲気を伝える
| オンライン予約（基本） | P2 | Googleフォーム連携 | 1日 | 0円 | フォームリンクをHPに設置。即導入可能
| 多言語対応（英語） | P3 | next-intl | 5日 | 0円 | 英語メニュー。インバウンド対応
| テイクアウト注文 | P3 | Stripe / Square検討 | 10日 | 月額発生 | 決済機能が必要。要要件定義

## ソリューション比較
カテゴリ | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 推奨 | 選定理由
データベース | Vercel Postgres 無料: 256MB 有料: $20/月（8GB） | Supabase 無料: 500MB 有料: $25/月 | PlanetScale 無料: 5GB 有料: $39/月 | Vercel Postgres | Vercelとの統合性が最高。環境変数自動設定。カフェHPには256MBで十分
認証 | NextAuth.js OSS無料 Next.js最適化 | Clerk 無料: 10K MAU 有料: $25/月 | Auth0 無料: 7.5K MAU 有料: $23/月 | NextAuth.js | OSS完全無料。Next.jsに最適化。Credentials + JWTでシンプルに実装
画像管理 | Cloudinary 無料: 25クレジット/月 有料: $89/月 | Uploadthing 無料: 2GB 有料: $10/月 | Vercel Blob 無料: なし 有料: $0.15/GB | Cloudinary | 無料枚が大きい。画像変換・WebP自動変換機能あり。CDN配信
CMS | 自前管理画面 無料 カスタム自由 | microCMS 無料: 3API 有料: ¥4,900/月 | Newt 無料: 3モデル 有料: ¥3,300/月 | 自前管理画面 | 追加費用なし。要件に合わせたカスタマイズが可能。外部依存なし
メール通知 | Resend 無料: 100通/日 有料: $20/月 | SendGrid 無料: 100通/日 有料: $19.95/月 | Mailgun 無料: なし 有料: $35/月 | Resend | Next.js対応が優秀。無料枚でカフェHPには十分。モダンなAPI設計
死活監視 | UptimeRobot 無料: 50モニター 5分間隔 | Better Stack 無料: 10モニター 30秒間隔 | Vercel Analytics 無料: 基本機能 有料: $10/月 | UptimeRobot | 無料で50モニター。メール/Slack通知対応。実績豊富
CDN/セキュリティ | Cloudflare 無料: DDoS防御 CDNキャッシュ | Vercel Edge 自動適用 無料枚内 | なし （Vercelのみ） | Cloudflare | DDoS防御が無料。CDNキャッシュで表示高速化。DNS管理も可能
予約機能 | Googleフォーム 無料 即導入可能 | Cal.com 無料: 基本機能 OSS | 自前開発 無料 工数大 | Googleフォーム | 費用0円で即導入。HPにリンクを設置するだけ。将来Cal.comへ移行も可能